## Bug Tracking list
BUG ID | Chức Năng | TC ID | Bug | Ưu tiên | Trạng Thái | Mức độ | Quy trình | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Người thực hiện | Giao phó
BUG-001 | QL khách Thuê | XoaKT_TC1 | Khách thuê đã hết hợp đồng những không thể xóa | Low | Đang sửa | Low | 1. Chọn icon xóa khách thuê 2. Click “Xóa” 3.Click “Đồng ý” | Hệ thống thông báo: “Xóa khách thuê thành công.” | Hệ thống thông báo: "Không thể xóa vì khách này đang còn hợp đồng thuê." | Hạnh | Dev
BUG-002 | QL khách Thuê | XoaKT_TC2 | Khách thuê còn hợp đồng những không thể xóa | Low | Đang sửa | Low | 1. Chọn khách thuê 2. Click “Xóa” 3.Click “Đồng ý” | "Không thể xóa vì khách thuê đang còn hợp đồng thuê" | Hệ thống thông báo: "Không thể xóa vì khách này đang còn hợp đồng thuê. " | Hạnh | Dev
BUG-003 | QL Hợp Đồng | ThemHD_TC_03 | Không hiển thị “Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện.” | Hight | Đang sửa | Hight | 1. Chọn Mã phòng 2. Không thực hiện chọn khách thuê 3. Nhập đầy đủ các trường còn lại 4. Click nút "Lưu" | Hệ thống báo lỗi: "Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê." Đồng thời hiển thị thông báo lỗi bên ô người đại diện: "Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện.” | Hệ thống báo lỗi: "Tên khách thuê trống. Vui lòng nhập tên khách thuê." Đồng thời hiển thị thông báo lỗi bên ô người đại diện: "Vui lòng nhập tên người đại diện.” | Hạnh | Dev
BUG-004 | QL Hợp Đồng | ThemHD_TC_05 | Hệ thống báo lỗi: "Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện.” | Hight | Đang sửa | Hight | 1. Chọn khách thuê nhưng không chọn người đại diện 2. Click nút "Lưu" | Hệ thống báo lỗi: "Tên người đại diện trống. Vui lòng nhập tên người đại diện.” | Hệ thống báo lỗi: "Vui lòng nhập tên người đại diện.” | Hạnh | Dev